广西师范大学信息化项目建设管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为加快实施“信息化”战略，建立与“一流”大学发展相适应的信息技术保障体系，进一步加强学校信息化项目管理，提高信息化项目统筹规划能力和管理服务水平，促进学校信息化项目管理规范化、制度化、标准化，依据《广西师范大学“十四五”信息化与智慧校园建设专项规划》、《广西师范大学采购管理办法》、《广西师范大学合同管理办法（2021年修订）》等相关文件，特制定本办法。

第二条  本办法所称信息化项目，是指以计算机、通信技术及其他现代信息技术为主要手段，满足学校业务发展需要的非涉密项目，主要包含以下五种类型:

(一）信息化基础设施项目。主要包括网络设备、服务器、交换机、存储设备、安防监控、物联网设施、基础软件、信息化基础设施（弱电管网、综合布线、机房等）和公共信息服务支撑平台等。

(二）信息系统项目。主要包括信息门户网站、管理信息系统、服务信息系统、决策支持系统、运维管理系统、移动终端应用等。

(三）智能教学环境及数字资源项目。主要包括多媒体教室、智慧教室、数字化教学平台、数字教学资源、视频录播直播等。

(四）信息系统运行维护项目。主要包括对各类信息系统日常运行的技术维护、功能完善、接口开发、服务外包等。

（五）信息安全项目。主要包括对学校的网络设备，计算资源、存储资源、操作系统和信息系统进行安全运维、安全评测、安全培训（安全加固、渗透测试和攻防演练等）等。

第三条  根据项目立项管理部门不同，信息化项目分为以下两类:

A类项目：指由学校网络安全和信息化领导小组办公室（以下简称校网信办）负责立项审批、管理的信息化建设项目，以及新建工程类项目中的信息化项目。

B类项目：指由学校其他部门、单位负责立项审批，在教学、科研、维修和改善基本办学条件等项目包含有信息化建设内容的子项目。

上述两类项目经费来源均可为学校预算经费、上级部门经费和自筹经费等。

第四条  按照学校信息化发展战略，信息化项目建设坚持“统一规划、统一标准、资源共享、安全稳定”的原则，实行学校、主管部门和使用部门分级管理制度，防止盲目投资和重复建设，逐步实现“硬件集群、数据集中、应用集成和安全可靠”的目标。

第五条  本办法适用于学校各部门和单位开展的信息化项目。附属单位在校园内建设的面向学校师生的信息化项目，可根据实际情况参照执行。科研项目不适用本办法，但使用科研经费建设的需接入校园网的信息系统须符合学校信息安全、系统集成和数据共享的规范要求。

第二章  管理机构与工作职责

第六条  学校网络安全与信息化领导小组办公室（下称“校网信办”）／网络信息中心是学校信息化项目的归口管理部门，也是学校信息化技术的重要支撑部门，负责统筹学校信息化项目发展规划、顶层设计、经费管理，负责对信息化项目进行审批、检查、验收、考核与评价，负责制定信息技术规范标准等工作。配合学校采购部门完成信息化项目采购管理工作，指导全校各单位开展信息化项目建设工作。

第七条  各建设单位是信息化项目的责任主体，负责根据本单位业务发展需要，编制部门信息化发展规划，提出建设需求，并具体实施信息化项目申报、项目采购、合同签订、项目建设、运维服务、安全检测、应用推广和用户培训等工作。

第三章  项目立项

第八条  A类项目的立项管理分为项目申报、立项论证、审核批准等三个阶段。

项目申报。按照学校预算编制工作安排，校网信办／网络信息中心每年第四季度启动次年信息化项目的申报工作，建设单位按照发布的申报通知在学校“一网通办”平台上填写《广西师范大学信息化项目建设计划申报书》（附件2）进行申报。

立项论证。校网信办／网络信息中心组织校内外专家对各单位申报项目的必要性、技术可行性、安全可靠性、预算合理性等方面进行论证，建设单位负责论证过程的材料准备、现场问询答辩等工作。

审核批准。对于立项论证通过的项目，校网信办／网络信息中心按照本办法报学校审议通过后向建设单位下达项目立项通知予以建设。

第九条  B类项目的立项由其预算审批的职能部门负责组织。项目立项论证过程中，负责部门须提前将涉及信息化项目建设的方案、内容报校网信办／网络信息中心并参照A类项目开展论证等工作，校网信办／网络信息中心将论证意见反馈给负责部门作为B类项目的立项依据。

第四章  项目实施

第十条  建设单位应严格管控项目建设过程，确保项目建设的进度和质量，按立项计划进度完成项目建设。

第十一条  方案论证。超过50万元（含，下同）的信息化项目，在采购前由建设单位向校网信办／网络信息中心填写提交《广西师范大学信息化项目建设方案论证书》（附件3），并由建设单位会同校网信办／网络信息中心组织3～7名校内外专家进行建设方案论证；20万元（含）～50万元的信息化项目，由建设单位填写提交《广西师范大学信息化项目建设方案论证书》（附件3）并自行组织专家进行建设方案论证；20万元以下的信息化项目不需进行建设方案论证，立项通过后即可予以组织实施。

第十二条  项目采购。信息化项目采购按照学校招标采购管理办法执行，实行“先审核、后采购”制度。论证、立项通过后在学校采购管理信息系统填报采购计划、提交采购申请、采购需求等进行项目采购。国有资产处负责信息化项目采购的实施工作。

第十三条  合同签订。信息化项目采购完成后，建设单位应按学校采购管理办法和合同管理办法完成合同签订。

第十四条  项目建设。信息化项目合同签订后，校网信办／网络信息中心会同建设单位，按合同要求和学校统一的信息技术规范标准，指导承建方完成项目建设。建设单位应定期向校网信办／网络信息中心通报50万元以上项目执行进度和资金使用情况。

第十五条  项目变更。项目实施过程中发生建设内容、技术方案、项目经费等变更的，建设单位应及时将变更情况报校网信办／网络信息中心审核。对项目没有产生实质性改变的，由校网信办／网络信息中心审批；有实质性变化或无法确定的，由校网信办／网络信息中心提交学校审批。

第十六条  项目终止。项目因故发生终止，建设单位应及时总结项目执行情况，清理资产清单，编制项目终止报告，向校网信办／网络信息中心提交终止申请。校网信办／网络信息中心呈建设单位分管校领导、分管信息化校领导同时审批同意后，办理项目终止的后续手续。

第十七条  项目验收。项目遵循“整体立项，整体验收”原则，完成立项通知书规定的所有建设内容方可申请验收。建设单位在项目建设完成后通过学校“一网通办”平台填写《广西师范大学信息化项目验收申请表》（附件4）向校网信办／网络信息中心申请项目竣工验收，并将相关资料提交校网信办／网络信息中心审核，校网信办／网络信息中心根据实际情况，会同有关职能部门对项目完成情况进行审查，组织竣工验收（超过50万元的项目原则上由建设单位会同校网信办／网络信息中心组织专家现场验收，不超过50万元的项目由建设单位自行组织验收），并出具验收意见。

项目通过竣工验收后，建设单位应及时完成资产报增和财务结算工作；项目未通过竣工验收，建设单位应按要求限期整改，整改后重新提交验收申请。

第十八条  项目结束。建设项目因使用年限长、技术变革等原因停止使用或者需要永久关闭系统时，项目建设单位应向校网信办／网络信息中心提出停止使用的备案申请。

第五章  项目监督

第十九条  在项目实施过程中，校网信办／网络信息中心将会同校督查办定期对项目进度、执行情况进行检查和通报。对存在问题整改不力的建设单位，应予以通报和核减次年信息化项目预算金额。

第二十条  建设单位在项目建设过程中，应认真履行工作职责，保障学校合法权益不受损失。造成学校损失的，依照国家法律法规及学校有关规定，追究相关责任人员行政、经济或法律责任。

第六章  项目运行维护与考核

第二十一条  信息化项目运行维护按照“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，项目通过验收后建设单位自然成为项目运行维护的责任单位，建设单位需安排专人负责项目的日常运行维护及管理，包括业务层面的维护和管理、系统使用、操作培训和应用推广，系统及数据层面的安全、保密和管理等。

第二十二条  校网信办／网络信息中心定期将对信息化项目进行考核评价，主要考核指标包括年度完成率、成果应用情况、数据共享情况、社会效益与经济效益等，评价结果报送学校网络安全和信息化领导小组，考核结果作为加强信息化项目管理、后续项目立项的重要参考依据。

第七章  项目经费管理

第二十三条  根据学校信息化和智慧校园建设总体规划，由校网信办／网络信息中心按照“轻重缓急，看菜吃饭”的原则，在学校预算经费额度内负责审批管理和监督实施；信息化建设专项经费原则上按照年度预算管理，当年立项未实施项目应在实施年度重新申请立项。

第二十四条  通过审批的信息化建设项目，建设资金一经落实，专款专用，按合同约定支付款项时需经校网信办／网络信息中心签批，由学校财务处审核办理付款手续。

第八章  信息安全与保密

第二十五条  信息化项目建设必须保障基础设施、信息系统和信息资源的安全，确保各应用系统的安全可靠运行，确保信息的完整性、可用性、安全性和可靠性。

第二十六条  信息系统建设时必须保证安全技术措施同步规划、同步建设、同步使用。信息系统开发方若涉密则须与学校签订单独的信息保密协议。

第二十七条  信息系统中的信息以及学校的共享数据必须严格授权、合法使用，确保学校各类信息系统的信息安全。

第九章  附则

第二十八条  本办法由校网信办／网络信息中心负责解释，自发布之日起施行。

附件：

1.广西师范大学信息化项目建设管理流程图

2. 广西师范大学信息化项目建设计划申报书

3. 广西师范大学信息化项目建设方案论证书

4.广西师范大学信息化项目验收申请书

附件1：

广西师范大学信息化项目建设管理流程图

流程指引

主要完成部门

项目建设单位是校内信息化项目的责任主体，负责提出项目建设计划，并向校网信办/网信中心进行信息化项目申报。

申报阶段

汇总申报材料

组织校内外专家进行立项论证

信息化项目申报

校长办公会审议

校网信办/网信中心

项目建设单位

校网信办/网信中心负责组织各类信息化项目立项的论证工作。

立项阶段

1.项目立项管理部门负责编制信息化建设方案，并向校网信办/网信中心提交建设方案；

2.国有资产管理处负责学校各类信息化项目的采购与招标工作；

3.审核通过的项目，由项目建设单位配合国有资产管理处完成招标采购工作；

4. 校网信办/网信中心和国有资产管理处指导和协助项目建设单位完成用户需求书、招标文件等文档的填报工作。

项目建设单位

项目立项管理部门

校网信办/网信中心

项目建设单位

国有资产管理处

国有资产管理处

项目建设单位

国有资产管理处

编制项目建设和采购方案

采购前进行建设方案论证和技术审核

提交审核

审核通过

确定采购需求和采购方式

项目采购

编写用户需求书和招标采购文件

采购阶段

1.项目建设单位按学校采购管理办法和合同管理办法完成合同签订等工作；

2. 校网信办/网信中心协助有关单位开展信息化项目建设；

3.项目建设单位会同网络信息中心适时组织项目竣工验收。

项目建设单位

学校合同管理部门

实施阶段

合同签订

组织项目建设

竣工验收

资产入库、报账及结算

不通过

整改

项目建设单位

网信办

验收阶段

项目建设单位负责完成验收后的资产入库、报账和结算等工作。

项目建设单位

附件2：

广西师范大学信息化项目建设计划申报书

| 部门名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目类型 | □信息化基础设施项目 □信息系统项目 □智能教学环境及数字资源项目 □信息系统运行维护项目 □信息安全项目 |  |  |
| 建设起止时间 |  | 项目性质 | □新建 □续建 □改建 |
| 服务对象 |  | 立项类型 | - A类 □ B类 |
| 项目负责人 |  | 负责人电话 |  |
| 经费来源 |  | 预算金额（元） |  |
| 项目概述 | 项目概述的内容要求重点体现以下三个方面内容（可另附页）： （一）目前现状：主要陈述该项目建设前的现状，准确反映当前存在的问题，为项目的后续规划、决策和实施提供有力的依据。 （二）计划建设内容：主要陈述拟申请建设的信息化项目计划建设什么内容，包括功能模块、技术参数等。 （三）预期效益：主要陈述通过项目建设解决了什么问题、达到什么样的效果，项目对学校教育教学、科学研究及日常管理服务工作等作用。 如有建设方案等补充文件可作为附件一并在提交。 |  |  |
| 部门负责人 意见 | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 校网信办／网络信息中心意见 | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 学校审批意见 | 年 月 日 |  |  |

附件3：

广西师范大学信息化项目建设方案论证书

| 部门名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □信息化基础设施项目 □信息系统项目 □信息系统运行维护项目 □信息安全项目 □智能教学环境及数字资源项目 |  |  |  |  |
| 建设起止时间 |  |  |  | 项目性质 | □新建 □续建 □改建 |  |
| 服务对象 |  |  |  | 立项类型 | □A类 □ B类 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 负责人电话 |  |  |
| 经费来源 |  |  |  | 预算金额（万元） |  |  |
| 主要参与人员 | 姓名 |  | 专业 | 所在单位 |  | 备注 |
| 项目立项 依据 | （包括建设现状、存在问题、师生需求、建设目标、建设意义等） |  |  |  |  |  |
| 已调研的厂商和产品情况介绍 |  |  |  |  |  |  |
| 建设 内容 | （建设内容应包括系统基本框架、特点、功能描述等内容） |  |  |  |  |  |
| 技术 方案与产品参数 | （技术参数、技术可行性分析等） |  |  |  |  |  |
| 项目组织实施及进度安排 | （组织实施要点、进度与计划安排等） |  |  |  |  |  |
| 保障 措施 | （管理机制、管理队伍、环境条件） |  |  |  |  |  |
| 风险分析及对策 |  |  |  |  |  |  |
| 预期 成果 |  |  |  |  |  |  |
| 部门负责人意见 | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |  |
| 校网信办／网络信息中心意见 | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

附件4：

广西师范大学信息化项目验收申请表

申请部门：                      申请日期：     年  月  日

| 部门名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | □信息化基础设施项目 □信息系统项目 □智能教学环境及数字资源项目 □信息系统运行维护项目 □信息安全项目 |  |  |  |  |
| 建设起止时间 |  | 项目性质 | □新建 □续建 □改建 |  |  |
| 服务对象 |  | 立项类型 | □A类 □ B类 |  |  |
| 项目负责人 |  | 负责人电话 |  |  |  |
| 项目完成情况 | （功能完成情况和是否达到项目合同验收要求等，如项目有变更，请写明原因） |  |  |  |  |
| 部门负责人 意见 | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  | 结论 |  | 审核人 |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 项目验收 所需材料 | 招标文件、项目合同、项目系统设计书、技术报告、源程序（部分合同中同意交付的）、使用手册（安装手册、系统管理员手册、用户手册）、用户报告、测试报告等材料是否齐全？ |  |  |  |  |
| 身份认证 | 是否接入统一身份认证平台，并且应用不需要二次登录认证。 |  |  |  |  |
| 数据共享 | 共享数据是否按要求从主数据库获取，并获取相应部门的授权。 |  |  |  |  |
|  | 应用产生的数据（包括代码标准）是否按要求进入主数据库。 |  |  |  |  |
| 权限管理 | 系统是否严格按照要求对相应角色的权限进行分配。 |  |  |  |  |
| 任务与消息 | 应用如果包含任务待办与消息提醒等功能，是否与信息化基础平台实现集成或平台提供的公共组件。 |  |  |  |  |
| 安全检测 | 是否通过安全检测（20万以上的项目需提供有安全资质的第三方公司检测报告）。 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 根据 年 月 日 验收会议，该项目验收结论为： □通过 □不通过 专家补充意见（如无可不填，也可另附页提出意见）： 验收专家及人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 校网信办/网络信息中心 意见 | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |