附件2：

2.1王城校区施工计划安排表

| 序号 | 区域 | 施工楼栋 | 施工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王城办公教学区 | 王城博物馆 | 5月10日至6月10日 |  |
| 2 |  | 桂林历史研究楼 |  |  |
| 3 |  | 保卫处 |  |  |
| 4 |  | 离退管理处 |  |  |
| 5 |  | 物业 |  |  |
| 6 |  | 乐年 |  |  |
| 7 |  | 独秀楼 |  |  |
| 8 |  | 独秀餐厅 |  |  |
| 9 |  | 校医院 |  |  |
| 10 |  | 酒店实训 |  |  |
| 11 |  | 第一教学楼 | 6月11日-7月11日 | 遇学生上课选择施工，不影响学生上课 |
| 12 |  | 第二教学楼 |  |  |
| 13 |  | 第三教学楼 |  |  |
| 14 |  | 第四教学楼 |  |  |
| 15 |  | 第五教学楼 |  |  |

2.2王城育才校区学生公寓、施工计划安排表

| 序号 | 区域 | 施工楼栋 | 施工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育才宿舍区 | 10栋宿舍 | 5月10日至7月20日 | 宿舍区计划先将线路布置至宿舍门口，预留长度，暑假期间进入宿舍施工 |
| 2 |  | 12栋宿舍 |  |  |
| 3 |  | 13栋宿舍 |  |  |
| 4 |  | 15栋宿舍 |  |  |
| 5 |  | 18栋宿舍 |  |  |
| 6 |  | 4栋宿舍 | 暑假期间施工 |  |
| 7 |  | 9栋宿舍 |  |  |
| 8 |  | 7栋宿舍 |  |  |
| 9 | 育才综合布线改造 | 文科北楼 | 6月11日-7月11日 |  |
| 10 |  | 第一理综 | 暑假期间施工 |  |
| 11 |  | 第二理综 |  |  |
| 12 |  | 行政楼校办 |  |  |
| 13 | 王城宿舍区 | 1栋宿舍 | 5月10日至7月20日 | 宿舍区计划先将线路布置至宿舍门口，预留长度，暑假期间进入宿舍内施工 |
| 14 |  | 2栋宿舍 |  |  |
| 15 |  | 3栋宿舍 |  |  |
| 16 |  | 4栋宿舍 |  |  |
| 17 |  | 5栋宿舍 |  |  |
| 18 |  | 6栋宿舍 |  |  |
| 19 |  | 7栋宿舍 |  |  |
| 20 |  | 8栋宿舍 |  |  |
| 21 |  | 10栋宿舍 |  |  |

2.3育才校区办公教学区施工计划安排表

| 序号 | 区域 | 施工楼栋 | 施工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育才办公教学区 | 网络中心 | 5月10日至6月10日 |  |
| 2 |  | 行政楼校办 |  |  |
| 3 |  | 东苑 |  |  |
| 4 |  | 西苑 |  |  |
| 5 |  | 财务保卫处 |  |  |
| 6 |  | 水电中心 |  |  |
| 7 |  | 校医院 |  |  |
| 8 |  | 校医院办公区 |  |  |
| 9 |  | 教工活动 |  |  |
| 10 |  | 档案馆 |  |  |
| 11 |  | 学工楼 |  |  |
| 12 |  | 后勤楼 |  |  |
| 13 |  | 幼儿园 |  |  |
| 14 |  | 文科南楼 | 6月11日-7月11日 | 遇学生上课选择施工，不影响学生上课 |
| 15 |  | 文科北楼 |  |  |
| 16 |  | 物理科学与技术 |  |  |
| 17 |  | 化工楼回型楼 |  |  |
| 18 |  | 化工楼侧楼 |  |  |
| 19 |  | 物理实验楼 |  |  |
| 20 |  | 电子信息工程学院 |  |  |
| 21 |  | 电子信息工程学院副楼 |  |  |
| 22 |  | 成教楼 |  |  |
| 23 |  | 成教楼服务大厅 |  |  |
| 24 |  | 田家炳 | 7月12日-8月10日 |  |
| 25 |  | 化药1号楼 |  |  |
| 26 |  | 化药2号楼 |  |  |
| 27 |  | 数学（新楼） |  |  |
| 28 |  | 数学（旧楼） |  |  |
| 29 |  | 第一理综 |  |  |
| 30 |  | 第二理综 |  |  |
| 31 |  | 逸夫 |  |  |
| 32 |  | 职师楼 |  |  |
| 33 |  | 越南研究院 |  |  |

2.4雁山校区施工计划安排表

| 序号 | 区域 | 施工楼栋 | 施工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雁山 行政教学公共区 | 图书馆 | 5月10日至6月9日 |  |
| 2 |  | 训练馆 |  |  |
| 3 |  | 田径游泳馆 |  |  |
| 4 |  | 博士楼6号和7号楼 |  |  |
| 5 |  | 理科三、四区 |  |  |
| 6 |  | 理科实验中心 |  |  |
| 7 |  | 公体馆 |  |  |
| 8 |  | 起文楼 |  |  |
| 9 | 雁山学生宿舍区 | 学生宿舍17-20栋 | 6月10日至7月13日 |  |
| 10 |  | 学生宿舍21-24栋 |  |  |
| 11 |  | 学生宿舍25-28栋 |  |  |
| 12 |  | 学生宿舍29-32栋 |  |  |
| 13 |  | 学生宿舍33、35-37栋 |  |  |
| 14 |  | 学生宿舍38-41栋 |  |  |
| 15 |  | 学生宿舍42-45栋 |  |  |
| 16 | 雁山 行政教学公共区 | 起文南楼（5-6层） | 7月14日至8月7日 |  |
| 17 |  | 美术设计学院 |  |  |
| 18 |  | 理科实验中心 |  |  |
| 19 |  | 标准田径场 |  |  |
| 20 |  | 音乐学院 |  |  |
| 21 |  | 荷园食堂、校医院 |  |  |
| 22 |  | 体育学院 |  |  |
| 23 |  | 博士楼公租房 |  |  |
| 24 |  | 伯康楼 |  |  |
| 25 |  | 理科办公区 |  |  |
| 26 |  | 理科1-3区 |  |  |
| 27 |  | 公体馆、后勤楼 |  |  |